## Slide 1
[07] As-Is 프로세스 정의 · Activity Flow (Work / Event)
1
프로세스 정의 — CD-SEM Recipe Creation 셋업: 측정 의뢰(Event)를 받아 신규 Recipe를 만들고, 시험측정에서 발생하는 패턴 오인식·좌표 오류를 통과 기준까지 수정·재측정하여 Recipe DB에 등록하는 업무. 현재 ①~⑦ 전 단계를 🧑 사람이 수동 수행 — 병목 ③·④·⑥, 최대 병목 ⑥(시험측정↔수정 반복 루프).
◆[Start] 측정 의뢰서 접수(MIDAS·PPT)
│
▼
[🧑① 대상확인] → [🧑② 생성·로드] → [🧑③ 패턴등록 ◀병목] → [🧑④ 좌표·박스 ◀병목] → [🧑⑤ 이미징조건]
│
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
▼
[🧑⑥ 시험측정 Try ◀최대병목] ──◆ 통과 미달 ──▶ [오인식·좌표 수정 → 재측정]
▲ │
└────────────────────[ 반복 루프 ]─────────────────────┘
│ ◆ 통과 충족
▼
[🧑⑦ 저장·검증] ──▶ ◆[End] Recipe DB 등록 완료
Work / Event 기록 — 활동(Work, 🧑 박스)은 사람 수행 단위, 이벤트(◆)는 활동의 시작·분기·종료를 일으키는 상태 변화다.
구분 | 노드 | 내용 | 비고
◆ Event (Start) | 의뢰서 접수 | 공정·소자 엔지니어가 MIDAS에 의뢰서(현 PPT) 등록 | 프로세스 착수 트리거
▢ Work | ①~⑤ 셋업 | 대상 확인 → 생성·로드 → 패턴 등록 → 좌표·박스 → 이미징 조건 | ③④ 병목, 전부 🧑
◆ Event (Gateway) | 통과 기준 판정 | 시험측정 결과 통과/미달 분기 | 미달 시 ⑥ 반복 루프
▢ Work (최대 병목) | ⑥ Try·수정 | 공정 variation 이미지 차이로 오인식·좌표 오류 수정 → 재측정 반복 | s₆ 최대
◆ Event (End) | DB 등록 완료 | ⑦ 저장·검증 후 Recipe DB 등록 | 프로세스 종료

## Slide 2
[07] As-Is 각 Activity 상세 (소요시간 · 사용 시스템)
2
소요시간(s₁..s₇)·사용 시스템을 고정 — 백데이터(#08·#05·#10)의 before 값. s₆(⑥ 반복) 최대, 합계 ΣS = 1건당 리드타임.
단계 (Activity) | 설명 | 소요시간 | 사용 시스템
🧑 ① 측정 대상 확인 | 도면·스펙 검토로 측정 레이어/패턴 파악 | s₁ | MIDAS(의뢰서)
🧑 ② Recipe 생성·로드 | 신규 Recipe 생성, 웨이퍼/샘플 로드 | s₂ | CD-SEM 장비 GUI
🧑 ③ 패턴 등록 (병목) | Alignment/Addressing 포인트 수동 등록 | s₃ | CD-SEM 장비 GUI
🧑 ④ 좌표·박스 설정 (병목) | 측정 포인트(EP) 좌표·박스·알고리즘 수동 설정 | s₄ | CD-SEM 장비 GUI
🧑 ⑤ 이미징 조건 설정 | 배율·전압·FOV 등 설정 (ref 없으면 협의) | s₅ | 장비 GUI / Recipe DB
🧑 ⑥ 시험측정·오인식 수정 (최대 병목) | 공정 variation 이미지 차이로 패턴 실패·좌표 오류 → 수정 → 재측정 반복 루프 | s₆ (최대) | CD-SEM 장비 GUI
🧑 ⑦ 저장·검증 | Recipe 저장·등록 → 검증 (누락 시 후공정 전파 위험) | s₇ | 장비 GUI / Recipe DB
합계 | As-Is 셋업 리드타임 (1건당) | ΣS | —
백데이터 연결 — 소요시간 → #08 before 값 · #05 ΔS=ΣS−ΣS′ As-Is 항 · #10 기대효과 근거 / 사용 시스템 → #09 제약(장비 SW 버전 의존) 출처. #06 스코프 구분: 06의 주 400건·5분 은 ⑥ 중 Align fail 1차 PoC 슬라이스(측정의 10%) 실측, 본 s₆/ΣS 는 전체 셋업 1건 시간 → 곱하지 않고 1차 PoC ⊂ 전체 셋업 포함관계로 별도 계산.

## Slide 3
[08] To-Be 프로세스 정의 · Swimlane (🤖 AI / 🧑 Human) + 운영 기준
3
프로세스 정의 — As-Is ①~⑦와 같은 축 위에서 ①·⑦은 사람(🧑), ②~⑥은 VLM(🤖)이 SEM 화면을 판독하며 GUI를 직접 제어해 연속 수행하고, 임계(θ·τ·r)를 벗어난 예외만 엔지니어에게 핸드오프하는 Human-in-the-loop. As-Is 최대 병목 ⑥(반복 수정)을 VLM 실시간 재정합으로 정조준한다.
To-Be Swimlane (🤖/🧑 레인 × 단계 ①~⑦) — 같은 단계 축에서 ①·⑦만 🧑, ②~⑥은 🤖 연속 자동.
레인 ＼ 단계 | ① 의뢰서 | ② 생성·로드 | ③ 패턴 | ④ 좌표·박스 | ⑤ 이미징 | ⑥ 재정합 | ⑦ 저장·승인
🧑 Human | ● 검토· 플래깅 |  |  |  |  |  | ● 최종검증· 승인 ◀게이트
🤖 AI (VLM) |  | ●━ | ━ | ━ | ━ | ━● 실시간 재정합 | 
흐름·핸드오프 — ② ─▶ ③ ─▶ ④ ─▶ ⑤ ─▶ ⑥ : 하나의 VLM Agent가 SEM 화면을 판독해 GUI를 직접 제어하며 연속 자동 수행(⑥은 좌표 shift·패턴 오인식을 실시간 재정합·자동 수정). 예외(θ·τ 미달 또는 재시도 r 초과) → 🧑 엔지니어 핸드오프 → 수동 보정 후 ⑦ 승인 게이트로 복귀. 완전자동화 아님 — Human-in-the-loop.
운영 기준 (θ·τ·r·승인 게이트) — ②~⑥ 자동 수행이 폭주하지 않도록 게이팅한다. 기호는 #09 KSF·05 PoC 측정 변수와 동일(설계 일관성).
변수 | 의미 | 적용 위치 | 비고
θ | 화면매칭 신뢰도 임계 | ②~⑤ (GUI 인식·제어) | 미달 시 재시도 또는 핸드오프
τ | 재정합 정확도 임계 | ⑥ (좌표 재정합·오인식 수정) | #09 KSF#1 수용 기준 = 05 PoC 변수
r | 재시도 횟수 임계 | ②~⑥ 공통 | r 초과 = 예외 핸드오프(#09 KSF#3)
승인 게이트 | 사람 승인 없이는 Recipe 등록 불가 | ⑦ | #09 선결조건(⑦ 사람 승인 유지)과 일치

## Slide 4
[08] As-Is → To-Be 확장 테이블
4
적용 AI는 사내 LLM만(Kimi-K2.5·Qwen3-VL), 시스템은 ①(MIDAS) 외 전 단계 CD-SEM 장비 GUI, 운영 기준(θ/τ/r)은 장표 1, 수치는 placeholder.
단계 | To-Be 수행 (재정의) | 적용 AI 기술 | 주체 | s′
① 의뢰서 검토 | 의뢰서 부족정보 자동 플래깅, 필요 시 사람 검토 | Kimi-K2.5(텍스트 파싱) + VLM(도면 판독) | 🧑 | s′₁
② Recipe 생성·로드 | VLM이 GUI 조작해 신규 Recipe 생성·로드 | Qwen3-VL computer-use | 🤖 | s′₂
③ 패턴 등록 (구 병목) | SEM 화면 판독해 Align/Addressing 패턴 등록 | Qwen3-VL computer-use | 🤖 | s′₃
④ 좌표·박스 (구 병목) | EP 좌표·측정박스·알고리즘 자동 설정 | Qwen3-VL computer-use | 🤖 | s′₄
⑤ 이미징 조건 | ref 동일 시 배율·전압·FOV 자동 적용 | Qwen3-VL computer-use | 🤖 | s′₅
⑥ 실시간 재정합 (구 최대 병목) | 좌표 shift·패턴 오인식 실시간 재정합·자동 수정 | Qwen3-VL-30B 정밀 비전 | 🤖 | s′₆
⑦ 저장·검증·승인 | 엔지니어 최종 검증·승인·Recipe 등록 | 사람 (VLM 자가점검 리포트 보조) | 🧑 | s′₇
▸ 예외 핸드오프 — θ·τ 미달 또는 재시도 r 초과 → 🧑 엔지니어 핸드오프 → 수동 보정 후 ⑦ 승인 복귀 (운영 기준 θ/τ/r = 장표 1).
절감폭 ΔS — ΣS′=s′₁+…+s′₇, As-Is 대비 ΔS=ΣS−ΣS′ → #05 수익성(ROI≈ΔS×N)·#10 기대효과 백데이터. ΔS 대부분은 ⑥(s′₆ ≪ s₆). #06 스코프 구분: 06의 주 400건·5→1분 은 ⑥ 중 Align fail 1차 PoC(측정 10%) → 1차 PoC ROI=400건×4분(06 종결), 전체 ROI=ΔS×N(#05) 별도 — 1차 PoC ⊂ 전체.

## Slide 5
[09] KSF 매트릭스 (4관점 × 핵심성공요소·장애요인·선결조건·적용기술)
5
To-Be(#08)가 작동하려면 4관점(업무 프로세스·데이터·시스템/인프라·조직 문화)에서 무엇이 선결돼야 하는가를 박제한다 — 반드시 충족돼야 작동하는 must 위주(있으면 좋은 것 아님). 장애 요인 열은 #10 리스크 게이트(🚦) 입력.
관점 | 핵심 성공요소 (KSF) | 장애 요인 | 선결 조건 | 적용 기술
업무 프로세스 | ②~⑥ 연속 수행 + 예외 시 기준대로 사람 핸드오프 | ⑥ 좌표 재정합 잔존 오류 · 예외 기준 모호 | 신뢰도 임계 τ·재시도 r 정의 + ⑦ 승인 게이트 확정 | 신뢰도 룰엔진 · 핸드오프 오케스트레이션
데이터 | SEM 이미지·ref recipe·라벨 충분 확보 | 배율·노이즈 편차 · 라벨 공수 · 사내문서 99% DRM | 숙련 엔지니어 라벨 + 스크린샷→VLM 추출 파이프라인 | Qwen3-VL 추출 · BGE-M3 검색
시스템·인프라 | GUI 자동제어 안정 + VLM 추론 자원 확보 | 장비 SW 버전 의존 · GPU 한계 · 외부 LLM API 차단 | 사내 Qwen3-VL 엔드포인트 · GPU 서버 · 섀도우 환경 · 안전 인터록 | Qwen3-VL-8B/30B · computer-use
조직 문화 | 엔지니어 신뢰 + 현장 수용 | 장비 직접 제어 거부감 · 검증 권한 귀속 | ⑦ 사람 최종승인 유지 · 운영팀 협업 · 단계적 도입 | 설명가능 리포트 · HITL 승인 UI
정합성 박제 — 조직 문화 선결 「⑦ 사람 최종승인 유지」 = #08 To-Be 🧑 레인과 동일(불일치 = 설계 오류) / 장애 요인 열 = #10 리스크 게이트(🚦) 입력 / 적용 기술 LLM은 전부 사내 OpenAI-호환 엔드포인트(외부 API 없음).

## Slide 6
[09] 선결 우선순위 (#1~#4) + 안전·보안·감사 보강
6
무엇을 먼저 검증·확보할지 순서. #1은 다른 모든 선결의 전제 — 안 되면 #2~#4를 채워도 ⑥ 자동화가 성립하지 않는다.
순위 | 선결 항목 | 성격 · 연결
#1 | 좌표 재정합 정확도 (τ) | 최대 리스크 · ⑥ 자동화 성립 여부 자체 = Phase0 PoC 검증(04 S12·05), 실 장비 영향 0 섀도우, 미달 시 재설계 게이트
#2 | GUI 자동제어(computer-use) 안정 | ②~⑤ 무중단 · 장비 SW 버전 의존성 관리
#3 | 핸드오프 기준 (예외 임계 τ/r) | "어느 오인식부터 사람에게 넘기나" 정의
#4 | 신뢰·수용 (현장 도입) | 엔지니어 신뢰 + 운영팀 협업 + 단계적 도입
■ 안전·보안·감사 보강 (VLM이 장비를 직접 제어하는 과제이므로 필수)
항목 | 선결 내용
안전 인터록·롤백 | 실 웨이퍼·라인 영향 동작은 인터록 사전 차단 + 오제어 즉시 롤백 (섀도우/오프라인 우선 검증)
사고 책임소재 | AI 오작동 시 책임자·대응 절차 사전 지정 (<담당 임원>·운영팀, #10 RACI 연결)
보안 승인·감사 추적 | DRM→VLM 경로 유출 점검 + 사내 엔드포인트 격리·접근로그 보안팀 승인, AI 판정은 모델 버전과 함께 감사 로그로 재현 가능
τ(재정합 정확도)·r(재시도)·s/s′(소요시간)·N(처리량)은 캠프/PoC에서 엔지니어 확정 placeholder — 본 장표는 변수와 검증 순서만 고정한다.

## Slide 7
[10] 분기 칸반 보드 (Q1~Q4 × 테마, 🚦게이트 · 👤변화관리)
7
목표 1년(2027) · 단위 분기(Q1~Q4) · DoD 운영 이관/제한 파일럿 통과. Q1에 최대 리스크 PoC를 배치해 Stage-Gate(G0)로 먼저 친다. 테마 레인은 #09 KSF 4관점과 1:1.
테마 (레인) | Q1 — Phase0 PoC (재정합·KSF#1) | Q2 — Phase1 (단일 layer ②~⑤) | Q3 — Phase2 (⑥ 본격+핸드오프) | Q4 — Phase3 (확장·이관)
프로세스 (↔업무) | As-Is/To-Be 확정·임계 θ/τ/r 정의 | ②~⑤ 자동 수행·⑦ 승인 게이트 | ⑥ 재정합+예외 핸드오프 도입 | 운영 이관·SOP·MIDAS 연계
데이터 | SEM 이미지 수집·숙련자 라벨·hard set | 캡처+VLM 추출 파이프라인·BGE-M3 | 데이터셋 확장·핸드오프 피드백 | 운영 데이터 축적·재학습셋
AI 모델 (↔시스템) | 재정합 PoC (8B vs 30B 비교) | computer-use 통합(②~⑤)·GUI 연동 | 30B 정밀(⑥)·신뢰도 룰엔진 | 일반화·8B 경량화·layer 확장
Test | 섀도우 환경·측정 프로토콜(τ/s/r/N) | 단일 layer E2E 오프라인 | 예외 핸드오프·수용 게이트 | 제한 파일럿(실장비)·회귀
🚦 게이트 | G0 Stage-Gate | G1 | G2 | G3
👤 변화관리 | 운영팀 협업·엔지니어 신뢰·HITL 승인 UI | ──▶ 전 구간 | ──▶ 상시 | ──▶ (Execution)
범례 — 모델 레인 ②~⑥ = #08 To-Be 적용범위 일치(Q2=②~⑤, Q3=⑥), 불일치=설계오류. 완전자동화 아님 — ⑦ 사람 승인은 Q2부터 끝까지 유지. 변화관리는 분기에 가두지 않는 가로 레인.

## Slide 8
[10] 🚦 게이트 레인 (G0~G3) + 실행 로드맵 (오너십·RACI·Kill)
8
분기말 게이트 = 다음 분기 자원 투입 결정점(일정 아님). G0가 핵심 안전장치 — 좌표 재정합(KSF#1)이 안 되면 GUI 제어가 완벽해도 ⑥ 자동화는 성립하지 않으므로, Q1 끝에서 싸고 빠르게 판단한다.
게이트 | 시점 | 판정 기준 | 통과 → | 미달 →
🚦 G0 (Stage-Gate) | Q1말 | Phase0 PoC: P95 오차 ≤ τ 그리고 오인식 recall ≥ r | Q2 착수 (GUI 제어 통합) | 과제 재설계 — fine-tune/전용 vision/hybrid (자원 투입 전 중단)
🚦 G1 | Q2말 | 단일 layer ②~⑤ E2E 오프라인 통과·⑦ 승인 동작 | Q3 착수 (⑥ 본격) | layer/패턴 좁혀 진행 + 원인 분석
🚦 G2 | Q3말 | ⑥ 재정합+예외 핸드오프 수용 게이트(recall/false-alarm) | Q4 착수 (확장·이관) | 핸드오프 임계 τ/r 재조정 후 재검증
🚦 G3 | Q4말 | 제한 파일럿 회귀 통과·운영 SOP 정립 | 운영 이관·확장 결정 | 파일럿 범위 유지·안정화
실행 로드맵 노트 (오너십 · RACI · Kill)
구분 | 내용
오너십 | Champion=<담당 임원>(A) · 워크스트림 리드(R): 프로세스·데이터·AI모델·Test·변화관리 각 <리드>
RACI | R 워크스트림 리드 · A Champion · C 데이터/모델 오너·보안 승인자·운영팀 · I 현업 엔지니어
Kill 기준 | 게이트 재설계 누적 2회 초과 → 재설계 아닌 과제 중단(Kill), 결정=Champion (좀비 과제 자원 잠식 방지)
소요·인력·τ/s/r/N·<담당 임원>·<리드>는 캠프/PoC에서 엔지니어 확정 placeholder — 본 장표는 순서·게이트·오너십 구조만 고정한다.

## Slide 9
[11] 설계 검증 체크리스트 (6질문 × 판정 · 근거)
9
원문 10의 3대 점검(역할 구분·병목 개선·제약 다각도)에 본 과제 고유 3점검(KSF 명확·전략 추적성·가치 정량)을 더한 6질문. 질문은 고정, 판정·근거만 채운다. ✅ = 출처 파일이 답함 / △ = 구조는 잡혔으나 값 placeholder / ❌ = 회귀 보강.
# | 점검 질문 | 판정 | 근거 — 어느 산출물이 답하나
1 | AI·사람 역할이 Task별로 명확히 구분되는가? | ✅ | #08 🤖/🧑 Swimlane(②~⑥=AI / ①·⑦·예외=사람) + #02 AI 대체 판정
2 | 최대 병목 구간을 개선하는가? | ✅ | #03 ⑥ 최대 병목 식별 → #07 s₆=최대 → #08 ⑥ VLM 실시간 재정합 대체
3 | 제약을 다각도로 검토하는가? | ✅ | #09 4관점(업무 프로세스·데이터·시스템/인프라·조직 문화) 장애·선결
4 | KSF가 선결 조건 위주로 명확한가? | ✅ | #09 선결 우선순위 #1~#4 + #05 준비계획 구체성(PoC)
5 | 과제가 전략에서 연역됐는가(추적성)? | ✅ | #01 Top-Down 연계표(출발) ↔ #06 과제정의 각 필드(도착)
6 | 가치가 정량화됐는가? | △ | #05 ROI=ΔS×N 구조는 잡힘, 값은 placeholder(τ/s/r/N) → 캠프 실측 시 ✅ (현 단계 △ 정상)
판정 결론 — ✅ 5 + △ 1. 모든 질문이 가리키는 출처 파일이 답을 내므로 12개 산출물은 한 줄(전략→Pain→근본원인→과제정의→To-Be→KSF→일정)로 모순 없이 꿰인다. #6의 △는 결함이 아니라 설계 깊이의 경계(실측은 캠프 확정) — B-3 후속 작업으로 이월.

## Slide 10
[11] 교차 정합성 스팟체크 + 마무리 (패키징·발표·피드백 루프)
10
질문-답 매핑 외에 파일 간 값이 서로 어긋나지 않는지(불일치 = 설계 오류) 검산한다.
검산 항목 | 대조 대상 | 기대
AI 수행 범위 ②~⑥ | #06 적용범위 ↔ #08 🤖 레인 | 동일
사람 최종 승인 ⑦ | #08 🧑 레인 ↔ #09 조직문화 선결 | 동일
운영 기준 θ/τ/r | #08 운영기준 ↔ #09 선결 ↔ #10 Test 프로토콜 | 같은 변수·정의
KSF 4관점 ↔ 일정 테마 레인 | #09 4관점 ↔ #10 칸반 행 | 1:1 정렬
placeholder 표기 | 전 파일 (τ/s/r/N·<담당 임원>) | 지어낸 수치 없음
B. 마무리 — 피드백 루프 (placeholder 확정 = △→✅ 후속 작업)
확정 대상 | placeholder | 확정 주체 | 반영 위치
Champion(담당 임원) | <담당 임원> | 조직 | #06 담당임원 필드
신뢰도·재정합 임계 | θ, τ | 엔지니어(캠프) | #08 운영기준 · #09 선결 · #10 Test
As-Is/To-Be 소요시간 | s, s′ | 실측(Phase 0~1) | #07 · #08 · #05 ROI
재시도 임계·처리량 | r, N | 엔지니어·파일럿 | #08 · #05 수익성
패키징·발표·루프 — #00 README가 11산출물을 한 묶음으로 인덱싱(인덱스↔파일 일치=패키징 검증) / 각 산출물(표·플로우·칸반)을 1산출물=1~2장 장표로 변환(PPTX 호환). 업데이트 루프: 캠프 피드백 → placeholder 입력 → 해당 #0N 수정 → #6 재검산 → #00 last_updated 갱신 ⇒ #6 △→✅.