## Slide 1
표지
1
항목 | 내용
부서 | 예시기술팀
발표 임원 | 팀장 홍길동
발표일 | 2026-07-15
리뷰 대상 | 2026 상반기 로드맵 이행 현황
Notes: 발표 스크립트: 안녕하십니까, 예시기술팀입니다. 상반기 로드맵에서 저희는 검사 리뷰 자동화·설비 로그 진단·리포트 초안 생성 3개 에이전트를 약속했고, 오늘 그 이행 결과를 보고드립니다.

## Slide 2
상반기 로드맵 이행 총괄
2
과제명 | H1 계획 | 실적 | 이행도 | 상태 | 미달 사유 | 하반기 방향
검사 리뷰 자동화 에이전트 | PoC 완료 | PoC 완료·1개 라인 확대 | 100% | 🟢 | — | 전 라인 상용 이관
설비 로그 진단 에이전트 | 진단 정확도 80% | 정확도 68% | 79% | 🟡 | 학습 로그 편중, 희소 이상 미검출 | 데이터 보강 후 재학습
리포트 초안 생성 에이전트 | 파일럿 착수 | 요구정의만 완료 | 30% | 🔴 | 담당 인력 타 과제 투입으로 착수 지연 | Q3 파일럿 재개
총평: 3개 과제 중 1개 정상 이행, 1개 데이터 이슈로 부분 이행, 1개는 인력 배치 문제로 지연.
Notes: 발표 스크립트: 검사 리뷰 자동화는 계획대로 PoC를 끝내고 한 라인에 붙였습니다. 로그 진단은 정확도가 목표에 못 미쳤는데, 학습 데이터가 특정 패턴에 쏠린 게 원인입니다. 리포트 생성은 인력이 다른 과제로 빠지며 착수가 늦었고, 이 부분은 솔직히 지연입니다.

## Slide 3
대표 과제 심화 — 검사 리뷰 자동화 에이전트
3
한 줄 요약: 검사 이미지 리뷰를 사람이 눈으로 판정하던 과정을 VLM 에이전트가 1차 선별하도록 자동화.
• As-Is (도입 전): 리뷰어가 이미지를 전수 육안 판정 → 물량 몰릴 때 대기·판정 편차 발생.
• To-Be (도입 후): 에이전트가 정상/이상 1차 선별, 사람은 이상 후보만 확인 → 리뷰어는 판단에만 집중.
• 증거: 1차 판정 대상 물량 주 320건 → 리뷰어 직접 확인 45건 (약 86%↓). 파일럿 라인 기준.
• vs 계획: 상반기 계획(PoC 완료) 달성. 다만 상용 이관은 하반기 과제로 남음.
Notes: 발표 스크립트: 예전엔 리뷰어가 모든 이미지를 다 봐야 했습니다. 지금은 에이전트가 걸러주고 사람은 의심 케이스만 봅니다. 한 라인 파일럿에서 직접 확인 물량이 320건에서 45건으로 줄었습니다. 계획했던 PoC는 끝났고, 남은 건 전 라인 상용화입니다.

## Slide 4
이슈·리스크 · 하반기 중점
4
주요 이슈·리스크
• 로그 진단 에이전트: 학습 데이터가 흔한 이상 패턴에 편중 → 희소 이상 놓칠 위험.
• 리포트 생성 에이전트: 전담 인력 부재가 지속되면 하반기도 지연 가능.
하반기 중점 방향
• 검사 리뷰 자동화: 파일럿 → 전 라인 상용 이관.
• 로그 진단: 희소 이상 데이터 보강 후 재학습으로 정확도 80% 재도전.
Notes: 발표 스크립트: 가장 큰 리스크는 로그 진단의 데이터 편중입니다. 하반기에는 검사 리뷰 자동화를 전 라인으로 넓히는 것을 반드시 넘기겠습니다.